## 印刷メニュー
印刷メニュー
B列に「○」を付けたシートをまとめて印刷します（マクロ導入後はボタン／Alt+F8で実行。導入前でも下の手順で手動一括印刷できます）。
シート名 | 印刷する（○） | 用紙 | 枚数目安 | 内容
印刷01_日別人工 | ○ | A4縦 | 3 | 日付×工程の人工、自社／業者／合計
印刷02_累計推移 | ○ | A4横 | 4 | 工程別の累計人工と当日の作業内容
印刷03_グラフ | ○ | A4横 | 1 | 累計推移グラフ・日別人工グラフ
印刷04_集計 | ○ | A4横 | 1 | 工程別 実績と予算比較、業者別、作業員×工程
印刷05_工種別予算 | ○ | A4縦 | 1 | 工種ごとの実績と予算比較
印刷06_週別 | ○ | A4横 | 1 | 工程→工種×週の人工マトリクス
日別集計 |  | A4横 | 3 | 日別＋累計を1枚幅に（A〜AG列すべて。文字は小さめ）
台帳 |  | A4横 | 6 | 元データ（見出し行付き）
マスター |  | A4横 | 1 | 選択リスト
工種別日別 |  | A4横 | 2 | 日付×工種（文字が小さいため画面用）
確認事項 |  | A4縦 | 1 | 読み取り不明点・修正点
使い方 |  | A4縦 | 1 | このブックの説明
○の枚数合計 |  |  | 11
■ マクロ導入後（ボタン or Alt+F8）
印刷_○のシートをプレビュー | ○を付けたシートを印刷プレビューで確認
印刷_○のシートを印刷 | ○を付けたシートを通常のプリンターへ一括印刷
印刷_印刷用シートを全部印刷 | 印刷01〜06をまとめて印刷（○に関係なく）
印刷_全シートを印刷 | ブック内の全シートを印刷
印刷_○をすべて付ける ／ 印刷_○をすべて外す | B列の○を一括で切替
■ マクロなしで一括印刷する手順（Excel）
1 | 印刷したい最初のシートのタブをクリック
2 | Ctrlキーを押しながら他のタブをクリック（連続ならShift＋クリック）→ 選んだタブが白くなりグループ化される
3 | Ctrl+P →「作業中のシートを印刷」になっていることを確認 → 印刷
4 | 終わったらタブを右クリック →「シートのグループ解除」
■ Googleスプレッドシートの場合
メニュー「🖨 印刷」 | Apps Script（別紙 印刷メニュー_AppsScript.gs）を入れると、メニューから ○のシート／印刷用シート／全シート をPDFにしてドライブに保存し、そのままブラウザで印刷できます

## 使い方
現場日報 台帳・集計ブック（第1弾 試作）
谷直美様住宅新築工事 2026/4/20〜9/2 の Keep 日報を台帳化したもの
■ このブックの構成
台帳 | 元データ。1日×1人（自社）または1日×1業者 ＝ 1行。ここに追記すると他のシートはすべて自動で更新されます。
マスター | 現場・工程・工種・作業員・業者・機械・作業内容の選択リスト。行を追加すれば台帳の選択肢に反映されます。
印刷メニュー | 印刷したいシートに○を付けて一括印刷（マクロ導入後はボタン、導入前は手動グループ印刷）。
日別集計 | 日付ごとの人工（工程別・自社/業者別）と累計。A4横でA〜AG列全部を1枚幅に印刷（3枚・文字小さめ）。大きく見たい時は印刷01・02。
工種別日別 | 日付×工種の人工マトリクス。列が多いので画面確認用（印刷は印刷06_週別を使用）。
確認事項 | 元の日報で読み取れなかった点・修正した点の一覧。
■ 印刷用シート（赤いタブ）
印刷01_日別人工 | A4縦・2枚。日付×工程の人工と自社／業者／合計。
印刷02_累計推移 | A4横・3枚。工程別の累計人工と、その日の作業内容。
印刷03_グラフ | A4横・1枚。累計推移グラフと日別人工グラフ。
印刷04_集計 | A4横・1枚。工程別の実績と予算比較、業者別、作業員×工程。
印刷05_工種別予算 | A4縦・1枚。工種ごとの実績と予算比較。
印刷06_週別 | A4横・1枚。工程→工種×週の人工ヒートマップ（工程表のように読める）。
まとめて印刷（Excel） | 「印刷01」のタブをクリック → Shiftキーを押しながら「印刷06」のタブをクリック（赤いタブが全部選ばれる）→ Ctrl+P →「作業中のシートを印刷」で一括印刷。必要なシートだけならCtrlキーを押しながらクリックで選ぶ。印刷後はどれかのタブを右クリック→「シートのグループ解除」。
まとめて印刷（Googleスプレッドシート） | Googleスプレッドシートは複数シート選択印刷ができないため、印刷しないシート（台帳・マスター等）を右クリック→「シートを非表示」にしてから、Ctrl+P →「ブック全体」で印刷。印刷後に再表示。
台帳の印刷 | 台帳は入力シートのため印刷用シートは作らず、台帳タブから直接印刷（A4横・見出し行付き・約6枚）。
■ 入力ルール
黄色のセル | 入力してよいセル（台帳の入力列、集計の予算人工）。白いセルは数式なので触らない。
人工 | 半日（午前のみ・数時間）でも 1人工 で数える（2026/9/2 決定）。人数不明の場合は空欄にして備考に理由を書く。
工種 | 台帳の「工種」を選ぶと「工程」は自動で入ります。リストにない工種は直接入力し、後でマスターにも追加する。
選択リスト | 台帳の 現場・区分・工種・作業員/業者名・作業内容・機械 はプルダウン。リストにないものはそのまま手入力できます（エラーになりません）。
自社 | 作業員1人につき1行。同じ日に2つの工種に入った場合は工種ごとに行を分け、人工は合計1になるよう配分する。
業者 | 業者1社につき1行、人工に「○人工」を入れる。個人名は分かれば備考へ。
休工 | 工種「休工」で1行入れておくと、台風・養生などの記録が残ります（人工は空欄）。
■ 色の意味
緑の行 | 台帳で区分＝自社
橙の行 | 台帳で区分＝業者

## 台帳
日付 | 曜日 | 現場 | 区分 | 工程 | 工種 | 作業員/業者名 | 作業内容 | 人工 | 機械 | 備考 | 元記載（名寄せ前）
2026-04-20 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 土工事 | 敷地整地 | 荷川取 | 敷地整地 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、1tローラー1台、ランマー1台 | 元記載「ミニユンボ, 21台」→0.2 1台と解釈 | 荷川取強、友寄
2026-04-20 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 土工事 | 敷地整地 | 友寄 | 敷地整地 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、1tローラー1台、ランマー1台 | 元記載「ミニユンボ, 21台」→0.2 1台と解釈 | 荷川取強、友寄
2026-04-20 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 土工事 | 残土運搬 | 一輝興業 | 残土搬出 10tダンプ6台 |  | 10tダンプ | 人工不明（ダンプ6台分）
2026-04-21 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 土工事 | 敷地整地 | 荷川取 | 敷地整地 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、1tローラー1台、ランマー1台 |  | 荷川取 剛、当山清
2026-04-21 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 土工事 | 敷地整地 | 當山 | 敷地整地 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、1tローラー1台、ランマー1台 |  | 荷川取 剛、当山清
2026-04-21 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 土工事 | 残土運搬 | 当間均 | 残土搬出 10tダンプ1台 |  | 10tダンプ | 人工不明（ダンプ1台分）
2026-04-22 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 土工事 | 敷地整地 | 荷川取 | 敷地整地 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、1tローラー1台、ランマー1台 |  | 荷川取強、東山清
2026-04-22 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 土工事 | 敷地整地 | 當山 | 敷地整地 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、1tローラー1台、ランマー1台 |  | 荷川取強、東山清
2026-04-22 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 土工事 | 敷地整地 | 友寄 | 敷地整地（午前中） | 1 |  | 午前中のみ→1人工で計上
2026-05-19 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 擁壁工事 | 擁壁基礎整地 | 荷川取 | 擁壁基礎整地、捨てコン打設1.5m3 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台
2026-05-19 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 擁壁工事 | 擁壁基礎整地 | 當山 | 擁壁基礎整地、捨てコン打設1.5m3 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台
2026-05-20 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 擁壁工事 | 擁壁基礎整地 | 荷川取 | 擁壁基礎整地 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台 | 元記載「5月19日水曜日」→5/20（水）に修正
2026-05-20 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 擁壁工事 | 擁壁基礎整地 | 當山 | 擁壁基礎整地 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台 | 元記載「5月19日水曜日」→5/20（水）に修正
2026-05-21 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 擁壁工事 | 擁壁基礎整地 | 荷川取 | 擁壁基礎整地 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台
2026-05-21 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 擁壁工事 | 擁壁基礎整地 | 當山 | 擁壁基礎整地 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台
2026-06-12 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 地盤改良工事 | 地盤改良 | グランド技研 | 資材搬入 | 4
2026-06-13 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 地盤改良工事 | 地盤改良 | グランド技研 | 資材搬入 | 4
2026-06-15 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 地盤改良工事 | 地盤改良 | グランド技研 | 地盤改良工事 作業開始 | 4
2026-06-16 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 地盤改良工事 | 地盤改良 | グランド技研 | 地盤改良（雨のため半日） | 3 |  | 半日→1人工で計上
2026-06-17 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 地盤改良工事 | 地盤改良 | グランド技研 | 地盤改良作業 | 3
2026-06-18 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 地盤改良工事 | 地盤改良 | グランド技研 | 地盤改良作業 | 3
2026-06-19 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 地盤改良工事 | 地盤改良 | グランド技研 | 地盤改良作業（この日で作業終了） | 3
2026-06-22 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 地盤改良工事 | 地盤改良 | グランド技研 | 地盤改良機材 解体片付け | 3
2026-06-23 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 地盤改良工事 | 地盤改良 | グランド技研 | 地盤改良機材 解体片付け（全作業終了） | 3
2026-06-24 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎掘削 | 荷川取 | 掘削作業開始（掘削前整地）、建物位置出し | 1 | ミニユンボ0.2 1台 |  | 荷川取強、洞爺清、友寄司
2026-06-24 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎掘削 | 當山 | 掘削作業開始（掘削前整地）、建物位置出し | 1 | ミニユンボ0.2 1台 |  | 荷川取強、洞爺清、友寄司
2026-06-24 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎掘削 | 友寄 | 掘削作業開始（掘削前整地）、建物位置出し | 1 | ミニユンボ0.2 1台 |  | 荷川取強、洞爺清、友寄司
2026-06-24 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 準備・仮設工事 | 仮設トイレ | 荷川取 | 仮設トイレ設置 |  |  | 同日の掘削作業と兼務のため人工は掘削側に計上
2026-06-25 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎掘削 | 荷川取 | 基礎掘削作業 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台 | 元記載「6月24日木曜日」→6/25（木）に修正 | 荷川取、東山、友寄
2026-06-25 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎掘削 | 當山 | 基礎掘削作業 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台 | 元記載「6月24日木曜日」→6/25（木）に修正 | 荷川取、東山、友寄
2026-06-25 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎掘削 | 友寄 | 基礎掘削作業 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台 | 元記載「6月24日木曜日」→6/25（木）に修正 | 荷川取、東山、友寄
2026-06-26 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎掘削 | 荷川取 | 基礎掘削作業 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台 | 元記載「6月25日金曜日」→6/26（金）に修正 | 荷川取り、当山
2026-06-26 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎掘削 | 當山 | 基礎掘削作業 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台 | 元記載「6月25日金曜日」→6/26（金）に修正 | 荷川取り、当山
2026-06-27 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 休工 |  | 台風のため作業中断（6/26〜28） |  |  | 元記載「6月26日から28日まで台風」。6/26は作業記録ありのため6/27〜28を休工とした
2026-06-28 | 日 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 休工 |  | 台風のため作業中断
2026-06-29 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎掘削 | 荷川取 | 残りの掘削、白蟻防除散布・土壌処理、土間防湿ポリシート敷込み、捨てコン打設2m3 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台 |  | 荷川取、東山、宮城、友寄
2026-06-29 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎掘削 | 當山 | 残りの掘削、白蟻防除散布・土壌処理、土間防湿ポリシート敷込み、捨てコン打設2m3 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台 |  | 荷川取、東山、宮城、友寄
2026-06-29 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎掘削 | 宮城 | 残りの掘削、白蟻防除散布・土壌処理、土間防湿ポリシート敷込み、捨てコン打設2m3 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台 |  | 荷川取、東山、宮城、友寄
2026-06-29 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎掘削 | 友寄 | 残りの掘削、白蟻防除散布・土壌処理、土間防湿ポリシート敷込み、捨てコン打設2m3 | 1 | ミニユンボ0.2 1台、プレート1台 |  | 荷川取、東山、宮城、友寄
2026-06-30 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 荷川取 | 基礎建物位置墨出し、基礎外回り型枠組 | 1 |  |  | 荷川取、東山、宮城
2026-06-30 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 當山 | 基礎建物位置墨出し、基礎外回り型枠組 | 1 |  |  | 荷川取、東山、宮城
2026-06-30 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 宮城 | 基礎建物位置墨出し、基礎外回り型枠組 | 1 |  |  | 荷川取、東山、宮城
2026-07-01 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 荷川取 | 基礎底盤型枠組 | 1 |  |  | 二箇取り、宮城
2026-07-01 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 宮城 | 基礎底盤型枠組 | 1 |  |  | 二箇取り、宮城
2026-07-01 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 基礎工事 | 鉄筋工事 | 鉄筋業者 | 基礎配筋組 | 2 |  | 業者名不明
2026-07-02 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 荷川取 | 底盤型枠組 | 1 |  |  | 荷川取り、宮城
2026-07-02 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 宮城 | 底盤型枠組 | 1 |  |  | 荷川取り、宮城
2026-07-03 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎コンクリート打設 | 荷川取 | 基礎底盤打設（生コン24m3） | 1 | 生コン車 | 施主 谷直美様 13時過ぎ現地確認あり
2026-07-03 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎コンクリート打設 | 宮城 | 基礎底盤打設（生コン24m3） | 1 | 生コン車 | 施主 谷直美様 13時過ぎ現地確認あり
2026-07-03 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 左官工事 | 當山 | 土間左官 | 1 |  |  | 東山
2026-07-03 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 基礎工事 | 左官工事 | 左官業者 | 土間左官（その他1人） | 1 |  | 業者名不明
2026-07-03 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 基礎工事 | ポンプ工事 | ポンプ業者 | ポンプセット | 2 | ポンプ車
2026-07-03 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 基礎工事 | 基礎コンクリート打設 | 生コン | 生コン24m3（21.18） |  | 生コン車 | 数量のみ・人工なし
2026-07-04 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 荷川取 | 基礎墨出し及び型枠組 | 1 |  |  | 荷川取り、宮城、当山、上原、友寄
2026-07-04 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 宮城 | 基礎墨出し及び型枠組 | 1 |  |  | 荷川取り、宮城、当山、上原、友寄
2026-07-04 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 當山 | 基礎墨出し及び型枠組 | 1 |  |  | 荷川取り、宮城、当山、上原、友寄
2026-07-04 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 上原 | 基礎墨出し及び型枠組 | 1 |  |  | 荷川取り、宮城、当山、上原、友寄
2026-07-04 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 友寄 | 基礎墨出し及び型枠組 | 1 |  |  | 荷川取り、宮城、当山、上原、友寄
2026-07-06 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 荷川取 | 基礎型枠組 | 1
2026-07-06 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 宮城 | 基礎型枠組 | 1
2026-07-06 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 當山 | 基礎型枠組 | 1
2026-07-06 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 上原 | 基礎型枠組 | 1
2026-07-07 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 荷川取 | 型枠組 | 1 |  | 元記載「6月7日火曜日」→7/7（火）に修正
2026-07-07 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 宮城 | 型枠組 | 1 |  | 元記載「6月7日火曜日」→7/7（火）に修正
2026-07-07 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 當山 | 型枠組 | 1 |  | 元記載「6月7日火曜日」→7/7（火）に修正
2026-07-07 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 上原 | 型枠組 | 1 |  | 元記載「6月7日火曜日」→7/7（火）に修正
2026-07-07 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠 | 友寄 | 型枠組 | 1 |  | 元記載「6月7日火曜日」→7/7（火）に修正
2026-07-08 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎コンクリート打設 | 荷川取 | 基礎コンクリート打設（生コン車1台 4m3） | 1 | 生コン車
2026-07-08 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎コンクリート打設 | 宮城 | 基礎コンクリート打設（生コン車1台 4m3） | 1 | 生コン車
2026-07-08 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎コンクリート打設 | 友寄 | 基礎コンクリート打設（生コン車1台 4m3） | 1 | 生コン車
2026-07-08 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 左官工事 | 當山 | 左官工事 | 1 |  |  | 当山
2026-07-08 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 基礎工事 | ポンプ工事 | ポンプ業者 | ポンプ車 | 1 | ポンプ車
2026-07-09 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 休工 |  | 基礎コンクリート養生期間 |  |  | 元記載「7月9日木曜日から6月11日土曜日」→7/9〜7/11
2026-07-10 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 休工 |  | 基礎コンクリート養生期間 |  |  | 元記載「7月9日木曜日から6月11日土曜日」→7/9〜7/11
2026-07-11 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 休工 |  | 基礎コンクリート養生期間 |  |  | 元記載「7月9日木曜日から6月11日土曜日」→7/9〜7/11
2026-07-12 | 日 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠解体・片付け | 宮城 | 基礎型枠解体 | 1
2026-07-13 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠解体・片付け | 荷川取 | 基礎型枠材片付け・型枠撤去及び敷地整地、墨出し | 1 | ユンボ0.4 1台、ユニック2往復 | 元記載「気象型枠材」「1部ビーコン埋め」は判読不明
2026-07-13 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠解体・片付け | 宮城 | 基礎型枠材片付け・型枠撤去及び敷地整地、墨出し | 1 | ユンボ0.4 1台、ユニック2往復 | 元記載「気象型枠材」「1部ビーコン埋め」は判読不明
2026-07-13 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠解体・片付け | 當山 | 基礎型枠材片付け・型枠撤去及び敷地整地、墨出し | 1 | ユンボ0.4 1台、ユニック2往復 | 元記載「気象型枠材」「1部ビーコン埋め」は判読不明
2026-07-13 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 基礎工事 | 基礎型枠解体・片付け | 友寄 | 基礎型枠材片付け・型枠撤去及び敷地整地、墨出し | 1 | ユンボ0.4 1台、ユニック2往復 | 元記載「気象型枠材」「1部ビーコン埋め」は判読不明
2026-07-14 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 土台・床組 | 荷川取 | 墨出し | 1 |  |  | 荷川取り、東山
2026-07-14 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 土台・床組 | 當山 | 墨出し | 1 |  |  | 荷川取り、東山
2026-07-14 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 給排水設備工事 | 設備配管 | 設備業者 | 設備配管（内部・床下配管） |  |  | 人数記載なし
2026-07-15 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 土台・床組 | 荷川取 | 床土台敷き、防風ネット | 1
2026-07-15 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 土台・床組 | 當山 | 床土台敷き、防風ネット | 1
2026-07-15 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 土台・床組 | 友寄 | 床土台敷き、防風ネット | 1
2026-07-15 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 土台・床組 | 宮城 | 床土台敷き、防風ネット | 1
2026-07-16 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 土台・床組 | 荷川取 | 床下地張り | 1 |  | 元記載「ゆか値段の張り」→床下地（根太・合板）張りと解釈 | 仁川取り、当山、宮城、友寄
2026-07-16 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 土台・床組 | 當山 | 床下地張り | 1 |  | 元記載「ゆか値段の張り」→床下地（根太・合板）張りと解釈 | 仁川取り、当山、宮城、友寄
2026-07-16 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 土台・床組 | 宮城 | 床下地張り | 1 |  | 元記載「ゆか値段の張り」→床下地（根太・合板）張りと解釈 | 仁川取り、当山、宮城、友寄
2026-07-16 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 土台・床組 | 友寄 | 床下地張り | 1 |  | 元記載「ゆか値段の張り」→床下地（根太・合板）張りと解釈 | 仁川取り、当山、宮城、友寄
2026-07-17 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 土台・床組 | 荷川取 | 床張り | 1 |  | 元記載「床張り値段の」
2026-07-17 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 土台・床組 | 當山 | 床張り | 1 |  | 元記載「床張り値段の」
2026-07-17 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 土台・床組 | 宮城 | 床張り | 1 |  | 元記載「床張り値段の」
2026-07-17 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 土台・床組 | 友寄 | 床張り | 1 |  | 元記載「床張り値段の」
2026-07-18 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 上棟 | 荷川取 | 軸組棟上げ（上棟） | 1 | クレーン車15t 1台 | 施主 谷様へ請求書提出
2026-07-18 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 上棟 | 當山 | 軸組棟上げ（上棟） | 1 | クレーン車15t 1台 | 施主 谷様へ請求書提出
2026-07-18 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 上棟 | 宮城 | 軸組棟上げ（上棟） | 1 | クレーン車15t 1台 | 施主 谷様へ請求書提出
2026-07-18 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 上棟 | 友寄 | 軸組棟上げ（上棟） | 1 | クレーン車15t 1台 | 施主 谷様へ請求書提出
2026-07-18 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 木工事 | 上棟 | クレーン業者 | クレーン車15t 1台（1日） |  | クレーン車15t | 人工不明
2026-07-19 | 日 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 軸組・下地 | 宮城 | 天井野地板張り | 1
2026-07-20 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 軸組・下地 | 荷川取 | 間柱設置及び筋交い設置 | 1
2026-07-20 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 軸組・下地 | 宮城 | 間柱設置及び筋交い設置 | 1
2026-07-20 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 軸組・下地 | 友寄 | 間柱設置及び筋交い設置 | 1
2026-07-21 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 外壁下地 | 荷川取 | ノボパン張り | 1
2026-07-21 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 外壁下地 | 宮城 | ノボパン張り | 1
2026-07-21 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 外壁下地 | 當山 | ノボパン張り（午前中DMM） | 1 |  | 午前中DMM→1人工で計上
2026-07-22 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 外壁下地 | 荷川取 | 外壁下地ノボパン張り | 1
2026-07-22 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 外壁下地 | 宮城 | 外壁下地ノボパン張り | 1
2026-07-22 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 外壁下地 | 當山 | 外壁下地ノボパン張り | 1
2026-07-23 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 外壁下地 | 荷川取 | 外壁下地ノボパン張り・サッシ取付 | 1 |  | 當山は現場に来ていない（午前中DMM）
2026-07-23 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 外壁下地 | 宮城 | 外壁下地ノボパン張り・サッシ取付 | 1 |  | 當山は現場に来ていない（午前中DMM）
2026-07-24 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 外壁下地 | 荷川取 | 外壁下地ノボパン張り | 1
2026-07-24 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 外壁下地 | 宮城 | 外壁下地ノボパン張り | 1
2026-07-25 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 外壁下地 | 荷川取 | 15時より外壁下地ノボパン釘打ち、内部間柱筋交い・玄関廻り間柱設置 | 1 |  | 午前中DMM位置出し後
2026-07-25 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 外壁下地 | 友寄 | 15時より外壁下地ノボパン釘打ち、内部間柱筋交い・玄関廻り間柱設置 | 1 |  | 午前中DMM位置出し後
2026-07-27 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 現場管理・清掃 | 荷川取 | 現場清掃・金物検査立会い・資材設置 | 1
2026-07-27 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 現場管理・清掃 | 宮城 | 同上（午後2〜3時間） | 1 |  | 午後2〜3時間→1人工で計上
2026-07-27 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 屋根・外壁工事 | 外壁防水シート | 稲嶺（屋根・外壁） | 外壁タイベックシート張り | 2
2026-07-28 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 軸組・下地 |  | 作業員・作業内容の記載なし |  |  | 記載なし
2026-07-29 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 軸組・下地 | 荷川取 | 内部作業（作業内容記載なし） | 1
2026-07-29 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 軸組・下地 | 宮城 | 内部作業（作業内容記載なし） | 1
2026-07-29 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 電気設備工事 | 電気配線 | 電気業者 | 配線設置 | 3
2026-07-29 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 屋根・外壁工事 | 外壁サイディング | 外壁サイディング業者 | 外壁サイディング張り | 3
2026-07-30 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 軸組・下地 | 荷川取 | 内部作業（作業内容記載なし） | 1
2026-07-30 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 軸組・下地 | 宮城 | 内部作業（作業内容記載なし） | 1
2026-07-30 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 電気設備工事 | 電気配線 | 電気業者 | 配線設置 | 3
2026-07-30 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 屋根・外壁工事 | 外壁サイディング | 外壁サイディング業者 | 外壁サイディング張り | 3
2026-07-31 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 断熱工事 | 荷川取 | 断熱材張り・防湿シート張り | 1
2026-07-31 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 断熱工事 | 山里 | 断熱材張り・防湿シート張り | 1
2026-07-31 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 断熱工事 | 宮城 | 断熱材張り・防湿シート張り | 1
2026-07-31 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 断熱工事 | 友寄 | 断熱材張り・防湿シート張り | 1
2026-07-31 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 電気設備工事 | 電気配線 | 電気業者 | 配線設置 | 2
2026-07-31 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 屋根・外壁工事 | 外壁サイディング | 外壁サイディング業者 | 外壁サイディング張り | 3
2026-08-01 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 荷川取 | 内部壁PBボード張り・断熱材シート張り | 1 |  | 元記載「明日建設株式会社」→アース建設
2026-08-01 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 宮城 | 内部壁PBボード張り・断熱材シート張り | 1 |  | 元記載「明日建設株式会社」→アース建設
2026-08-01 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 山里 | 内部壁PBボード張り・断熱材シート張り | 1 |  | 元記載「明日建設株式会社」→アース建設
2026-08-01 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 友寄 | 内部壁PBボード張り・断熱材シート張り | 1 |  | 元記載「明日建設株式会社」→アース建設
2026-08-01 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 電気設備工事 | 電気配線 | 電気業者 | 配線工事 | 3
2026-08-02 | 日 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 宮城 | 内部壁PBボード張り | 1
2026-08-03 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 荷川取 | 内部壁PBボード張り・ユニットバス設置 | 1
2026-08-03 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 宮城 | 内部壁PBボード張り・ユニットバス設置 | 1
2026-08-03 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 山里 | 内部壁PBボード張り・ユニットバス設置 | 1
2026-08-03 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 友寄 | 内部壁PBボード張り・ユニットバス設置 | 1
2026-08-03 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 電気設備工事 | 電気配線 | 電気業者 | 壁自然換気穴あけ間違え直し作業 | 2
2026-08-03 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 屋根・外壁工事 | 外壁サイディング | 外壁サイディング業者 | 上部 電気業者間違え箇所 張り直し | 2
2026-08-04 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 宮城 | 内部壁PBボード張り・ユニットバス設置 | 1
2026-08-04 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 荷川取 | 内部壁PBボード張り・ユニットバス設置 | 1
2026-08-04 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 友寄 | 内部壁PBボード張り・ユニットバス設置 | 1
2026-08-04 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 山里 | 内部壁PBボード張り（午前 沖銀防風対策） | 1 |  | 午前中別現場→1人工で計上
2026-08-04 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 給排水設備工事 | ユニットバス設置 | ユニットバス業者 | ユニットバス設置指導（午後より2人応援） | 2
2026-08-04 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 屋根・外壁工事 | コーキング | コーキング業者 | 外部シーリング塗布 | 1
2026-08-05 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 宮城 | 内部壁PBボード張り・現場台風対策片付け | 1
2026-08-05 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 荷川取 | 内部壁PBボード張り・現場台風対策片付け | 1
2026-08-05 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 友寄 | 内部壁PBボード張り・現場台風対策片付け | 1
2026-08-05 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 山里 | 内部壁PBボード張り（午前 沖銀防風対策） | 1 |  | 午前中別現場→1人工で計上
2026-08-05 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 屋根・外壁工事 | コーキング | コーキング業者 | 外部シーリング塗布 | 1
2026-08-06 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 荷川取 | 作業内容の記載なし | 1 |  | 作業内容記載なし
2026-08-06 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 宮城 | 作業内容の記載なし | 1 |  | 作業内容記載なし
2026-08-06 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 山里 | 作業内容の記載なし | 1 |  | 作業内容記載なし
2026-08-07 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 休工 |  | 台風のため終日休み
2026-08-08 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 宮城 | 開口部直し（昼前連絡あり） | 1 |  |  | 宮城久一
2026-08-09 | 日 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 荷川取 | 開口下地作成及び天井下地 | 1
2026-08-09 | 日 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 宮城 | 開口下地作成及び天井下地 | 1
2026-08-09 | 日 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 上原 | 開口下地作成及び天井下地 | 1
2026-08-09 | 日 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 平良 | 開口下地作成及び天井下地 | 1
2026-08-10 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 荷川取 | 作業内容の記載なし（前後から天井下地と推定） | 1 |  | 作業内容記載なし
2026-08-10 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 山里 | 作業内容の記載なし（前後から天井下地と推定） | 1 |  | 作業内容記載なし
2026-08-10 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 友寄 | 同上（3時まで沖縄銀行 台風巻上げ） | 1 |  | 別現場後→1人工で計上
2026-08-11 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 荷川取 | 天井下地作成 | 1 |  |  | 理科取り、山里
2026-08-11 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 山里 | 天井下地作成 | 1 |  |  | 理科取り、山里
2026-08-11 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 友寄 | 天井下地作成（午前中 沖縄銀行 台風巻上げ） | 1 |  | 別現場後→1人工で計上
2026-08-11 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 宮城 | 天井下地作成（3時ごろから） | 1 |  | 夕方から→1人工で計上
2026-08-12 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 荷川取 | 天井下地組み | 1 |  |  | リカ取り、山里、宮城
2026-08-12 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 山里 | 天井下地組み | 1 |  |  | リカ取り、山里、宮城
2026-08-12 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 宮城 | 天井下地組み | 1 |  |  | リカ取り、山里、宮城
2026-08-12 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 電気設備工事 | 電気配線 | 電気業者 | 電気工事 | 2
2026-08-12 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 屋根・外壁工事 | 屋根工事 | 屋根業者 | 屋根工事 | 2
2026-08-13 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 宮城 | 天井下地（作業内容記載なし） | 1 |  | 作業内容記載なし
2026-08-13 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 山里 | 天井下地（作業内容記載なし） | 1 |  | 作業内容記載なし
2026-08-13 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 天井下地 | 荷川取 | 同上（午前中 かりゆしファーム土出し） | 1 |  | 午前中別現場→1人工で計上
2026-08-13 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 屋根・外壁工事 | 屋根工事 | 屋根業者 | 屋根工事 | 2
2026-08-14 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 荷川取 | 天井 断熱材設置及びプラスターボード張り | 1
2026-08-14 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 山里 | 天井 断熱材設置及びプラスターボード張り | 1
2026-08-14 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 宮城 | 天井 断熱材設置及びプラスターボード張り | 1
2026-08-15 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 荷川取 | 天井プラスターボード張り | 1
2026-08-15 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 木工事 | 内装下地（PB） | 宮城 | 天井プラスターボード張り | 1
2026-08-15 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 電気設備工事 | 電気配線 | 電気業者 | クロス前穴あけ | 2
2026-08-17 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 休工 |  | 自社は新都心 長嶺邸フェンス工事のため谷邸作業なし（荷川取、山里、友寄） |  |  | 他現場稼働
2026-08-17 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 内装仕上げ工事 | クロス工事 | 内装業者（クロス） | 壁パテ埋め | 2 |  | 元記載「2人9」→2人
2026-08-18 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 外構工事 | ポーチ・土間 | 荷川取 | 午後より玄関ポーチ・土間吊り作業 | 1 |  | 元記載「土間釣り」
2026-08-18 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 外構工事 | ポーチ・土間 | 山里 | 午後より玄関ポーチ・土間吊り作業 | 1 |  | 元記載「土間釣り」
2026-08-18 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 内装仕上げ工事 | クロス工事 | 内装業者（クロス） | 壁パテ埋め | 1
2026-08-19 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 外構工事 | ポーチ・土間 | 荷川取 | 作業内容の記載なし（前日の続きと推定） | 1 |  | 作業内容記載なし | に取り、山里
2026-08-19 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 外構工事 | ポーチ・土間 | 山里 | 作業内容の記載なし（前日の続きと推定） | 1 |  | 作業内容記載なし | に取り、山里
2026-08-19 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 内装仕上げ工事 | クロス工事 | 内装業者（クロス） | クロス仕上げ張り | 2
2026-08-20 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 荷川取 | 床材及び仕上げ資材搬入 | 1
2026-08-20 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 山里 | 床材及び仕上げ資材搬入 | 1
2026-08-20 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 内装仕上げ工事 | クロス工事 | 内装業者（クロス） | クロス仕上げ張り（午後2時まで） | 2
2026-08-21 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 荷川取 | フローリング張り | 1 |  | 施主 谷様 現場確認に来る
2026-08-21 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 宮城 | フローリング張り | 1 |  | 施主 谷様 現場確認に来る
2026-08-21 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 山里 | フローリング張り | 1 |  | 施主 谷様 現場確認に来る
2026-08-22 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 荷川取 | フローリング張り | 1 |  |  | ゆかローリング張り
2026-08-22 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 宮城 | フローリング張り | 1 |  |  | ゆかローリング張り
2026-08-22 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 山里 | フローリング張り | 1 |  |  | ゆかローリング張り
2026-08-22 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 木工事 | 造作（框・幅木） | 大工ヨナハラ | 玄関框取付 | 1
2026-08-22 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 屋根・外壁工事 | 足場 | 足場業者 | 足場解体 | 3
2026-08-22 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 給排水設備工事 | ガス工事 | ガス業者 | 外部器具取付 | 1
2026-08-24 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 宮城 | 床張り | 1 |  |  | 湯川取り
2026-08-24 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 山里 | 床張り | 1 |  |  | 湯川取り
2026-08-24 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 荷川取 | 床張り | 1 |  |  | 湯川取り
2026-08-25 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 宮城 | 床張り | 1 |  |  | 仁川取り
2026-08-25 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 山里 | 床張り | 1 |  |  | 仁川取り
2026-08-25 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 荷川取 | 床張り | 1 |  |  | 仁川取り
2026-08-25 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 木工事 | 造作（框・幅木） | 大工ヨナハラ | 玄関框 | 1
2026-08-25 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 電気設備工事 | 電気器具取付 | 電気業者 | 器具取付 | 2
2026-08-26 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 宮城 | 床張り及び幅木取付 | 1 |  |  | 宮城.山里.取り
2026-08-26 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 山里 | 床張り及び幅木取付 | 1 |  |  | 宮城.山里.取り
2026-08-26 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 荷川取 | 床張り及び幅木取付 | 1 |  |  | 宮城.山里.取り
2026-08-27 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 休工 |  | 自社作業員の記載なし |  |  | 記載なし
2026-08-27 | 木 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 給排水設備工事 | 設備配管 | 水道業者 | 埋設配管 | 3
2026-08-28 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 検査 | 荷川取 | ブロック打ち出し及び検査前片付け、検査11時（設計 斉藤参加） | 1
2026-08-28 | 金 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 検査 | 宮城 | 同上（3時間） | 1 |  | 3時間→1人工で計上。山里はかりゆしファーム
2026-08-29 | 土 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 現場管理・清掃 | 荷川取 | 現場の片付け・清掃及び品物調達調査 | 1 |  | 山里はかりゆしファーム
2026-08-30 | 日 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 現場管理・清掃 | 宮城 | 防風ネット巻き上げ、中城住宅建築予定のお客様 現場案内 | 1 |  |  | 仁川取り
2026-08-30 | 日 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 現場管理・清掃 | 平良 | 防風ネット巻き上げ、中城住宅建築予定のお客様 現場案内 | 1 |  |  | 仁川取り
2026-08-30 | 日 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 現場管理・清掃 | 上原 | 防風ネット巻き上げ、中城住宅建築予定のお客様 現場案内 | 1 |  |  | 仁川取り
2026-08-30 | 日 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | その他 | 現場管理・清掃 | 荷川取 | 防風ネット巻き上げ、中城住宅建築予定のお客様 現場案内 | 1 |  |  | 仁川取り
2026-08-30 | 日 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 給排水設備工事 | 給排水器具取付 | 水道業者 | 器具取付（水栓） | 2 |  | 元記載「推薦取り付け」→水栓取付と解釈
2026-08-31 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 荷川取 | 内部床ボンド清掃 | 1
2026-08-31 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 山里 | 内部床ボンド清掃 | 1
2026-08-31 | 月 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 内装仕上げ工事 | タイル工事 | タイル業者 | 玄関框・玄関タイル | 1 |  | 元記載「玄関釜」
2026-09-01 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 外構工事 | 外構整地・掘削 | 荷川取 | 外構土間整地 | 1 | ミニユンボ0.1 1台、プレート1台 | 元記載「外交とは整地」「本間1ユンボ」→コンマ1（0.1）ユンボと解釈
2026-09-01 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 外構工事 | 外構整地・掘削 | 山里 | 外構土間整地 | 1 | ミニユンボ0.1 1台、プレート1台 | 元記載「外交とは整地」「本間1ユンボ」→コンマ1（0.1）ユンボと解釈
2026-09-01 | 火 | 谷直美様住宅新築工事 | 業者 | 内装仕上げ工事 | タイル工事 | タイル業者 | 玄関ポーチタイル貼り | 1
2026-09-02 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 外構工事 | 外構整地・掘削 | 荷川取 | 外構土間整地掘削（2tダンプ追加） | 1 | ミニユンボ0.1 1台、プレート1台、クラッシャー1台、2tダンプ |  | 三川取り.山里.と当山
2026-09-02 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 外構工事 | 外構整地・掘削 | 山里 | 外構土間整地掘削（2tダンプ追加） | 1 | ミニユンボ0.1 1台、プレート1台、クラッシャー1台、2tダンプ |  | 三川取り.山里.と当山
2026-09-02 | 水 | 谷直美様住宅新築工事 | 自社 | 外構工事 | 外構整地・掘削 | 當山 | 外構土間整地掘削（2tダンプ追加） | 1 | ミニユンボ0.1 1台、プレート1台、クラッシャー1台、2tダンプ |  | 三川取り.山里.と当山
Note on G1: 自社は作業員名、業者は業者名。プルダウンは自社作業員のみ。業者名はマスターの「業者」列を参考に手入力可。

## マスター
マスター（選択リスト）
行を追加すると台帳のプルダウンに反映されます（各列 200 行まで見ています）。工種には必ず工程を対で入れてください。
現場 | 工程 | 工種 | 工程（工種の親） | 作業員（自社） | 業者 | 機械 | 作業内容 | 区分
谷直美様住宅新築工事 | 準備・仮設工事 | 仮設工事 | 準備・仮設工事 | 荷川取 | 一輝興業 | ミニユンボ0.1 | 15時より外壁下地ノボパン釘打ち、内部間柱筋交い・玄関廻り間柱設置 | 自社
| 土工事 | 仮設トイレ | 準備・仮設工事 | 當山 | 当間均 | ミニユンボ0.2 | クレーン車15t 1台（1日） | 業者
| 擁壁工事 | 敷地整地 | 土工事 | 宮城 | グランド技研 | ユンボ0.4 | クロス仕上げ張り
| 地盤改良工事 | 残土運搬 | 土工事 | 友寄 | 稲嶺（屋根・外壁） | 2tダンプ | クロス仕上げ張り（午後2時まで）
| 基礎工事 | 擁壁基礎整地 | 擁壁工事 | 上原 | 電気業者 | クラッシャー | クロス前穴あけ
| 木工事 | 地盤改良 | 地盤改良工事 | 山里 | 外壁サイディング業者 | 1tローラー | ノボパン張り
| 屋根・外壁工事 | 基礎掘削 | 基礎工事 | 平良 | コーキング業者 | ランマー | ノボパン張り（午前中DMM）
| 内装仕上げ工事 | 基礎型枠 | 基礎工事 |  | 左官業者 | プレート | フローリング張り
| 電気設備工事 | 鉄筋工事 | 基礎工事 |  | ポンプ業者 | 10tダンプ | ブロック打ち出し及び検査前片付け、検査11時（設計 斉藤参加）
| 給排水設備工事 | 基礎コンクリート打設 | 基礎工事 |  | 鉄筋業者 | ユニック | ポンプセット
| 外構工事 | 左官工事 | 基礎工事 |  | 設備業者 | クレーン車15t | ポンプ車
| その他 | ポンプ工事 | 基礎工事 |  | ユニットバス業者 | ポンプ車 | ユニットバス設置指導（午後より2人応援）
|  | 基礎型枠解体・片付け | 基礎工事 |  | クレーン業者 | 生コン車 | 上部 電気業者間違え箇所 張り直し
|  | 土台・床組 | 木工事 |  | 生コン |  | 仮設トイレ設置
|  | 上棟 | 木工事 |  | 屋根業者 |  | 作業内容の記載なし
|  | 軸組・下地 | 木工事 |  | 内装業者（クロス） |  | 作業内容の記載なし（前後から天井下地と推定）
|  | 外壁下地 | 木工事 |  | 大工ヨナハラ |  | 作業内容の記載なし（前日の続きと推定）
|  | サッシ取付 | 木工事 |  | 足場業者 |  | 作業員・作業内容の記載なし
|  | 断熱工事 | 木工事 |  | ガス業者 |  | 内部作業（作業内容記載なし）
|  | 天井下地 | 木工事 |  | 水道業者 |  | 内部壁PBボード張り
|  | 内装下地（PB） | 木工事 |  | タイル業者 |  | 内部壁PBボード張り・ユニットバス設置
|  | 造作（框・幅木） | 木工事 |  |  |  | 内部壁PBボード張り・断熱材シート張り
|  | 屋根工事 | 屋根・外壁工事 |  |  |  | 内部壁PBボード張り・現場台風対策片付け
|  | 外壁防水シート | 屋根・外壁工事 |  |  |  | 内部壁PBボード張り（午前 沖銀防風対策）
|  | 外壁サイディング | 屋根・外壁工事 |  |  |  | 内部床ボンド清掃
|  | コーキング | 屋根・外壁工事 |  |  |  | 午後より玄関ポーチ・土間吊り作業
|  | 足場 | 屋根・外壁工事 |  |  |  | 台風のため作業中断
|  | クロス工事 | 内装仕上げ工事 |  |  |  | 台風のため作業中断（6/26〜28）
|  | 床仕上げ（フローリング） | 内装仕上げ工事 |  |  |  | 台風のため終日休み
|  | タイル工事 | 内装仕上げ工事 |  |  |  | 同上（3時まで沖縄銀行 台風巻上げ）
|  | 電気配線 | 電気設備工事 |  |  |  | 同上（3時間）
|  | 電気器具取付 | 電気設備工事 |  |  |  | 同上（午前中 かりゆしファーム土出し）
|  | 設備配管 | 給排水設備工事 |  |  |  | 同上（午後2〜3時間）
|  | ユニットバス設置 | 給排水設備工事 |  |  |  | 器具取付
|  | 給排水器具取付 | 給排水設備工事 |  |  |  | 器具取付（水栓）
|  | ガス工事 | 給排水設備工事 |  |  |  | 土間左官
|  | 外構整地・掘削 | 外構工事 |  |  |  | 土間左官（その他1人）
|  | ポーチ・土間 | 外構工事 |  |  |  | 地盤改良作業
|  | 現場管理・清掃 | その他 |  |  |  | 地盤改良作業（この日で作業終了）
|  | 検査 | その他 |  |  |  | 地盤改良工事 作業開始
|  | 休工 | その他 |  |  |  | 地盤改良機材 解体片付け
地盤改良機材 解体片付け（全作業終了）
地盤改良（雨のため半日）
型枠組
埋設配管
基礎コンクリート打設（生コン車1台 4m3）
基礎コンクリート養生期間
基礎型枠材片付け・型枠撤去及び敷地整地、墨出し
基礎型枠組
基礎型枠解体
基礎墨出し及び型枠組
基礎底盤型枠組
基礎底盤打設（生コン24m3）
基礎建物位置墨出し、基礎外回り型枠組
基礎掘削作業
基礎配筋組
墨出し
壁パテ埋め
壁自然換気穴あけ間違え直し作業
外壁サイディング張り
外壁タイベックシート張り
外壁下地ノボパン張り
外壁下地ノボパン張り・サッシ取付
外構土間整地
外構土間整地掘削（2tダンプ追加）
外部シーリング塗布
外部器具取付
天井 断熱材設置及びプラスターボード張り
天井プラスターボード張り
天井下地作成
天井下地作成（3時ごろから）
天井下地作成（午前中 沖縄銀行 台風巻上げ）
天井下地組み
天井下地（作業内容記載なし）
天井野地板張り
屋根工事
左官工事
床下地張り
床土台敷き、防風ネット
床張り
床張り及び幅木取付
床材及び仕上げ資材搬入
底盤型枠組
掘削作業開始（掘削前整地）、建物位置出し
擁壁基礎整地
擁壁基礎整地、捨てコン打設1.5m3
敷地整地
敷地整地（午前中）
断熱材張り・防湿シート張り
残りの掘削、白蟻防除散布・土壌処理、土間防湿ポリシート敷込み、捨てコン打設2m3
残土搬出 10tダンプ1台
残土搬出 10tダンプ6台
玄関ポーチタイル貼り
玄関框
玄関框・玄関タイル
玄関框取付
現場の片付け・清掃及び品物調達調査
現場清掃・金物検査立会い・資材設置
生コン24m3（21.18）
自社は新都心 長嶺邸フェンス工事のため谷邸作業なし（荷川取、山里、友寄）
自社作業員の記載なし
設備配管（内部・床下配管）
資材搬入
足場解体
軸組棟上げ（上棟）
配線工事
配線設置
開口下地作成及び天井下地
開口部直し（昼前連絡あり）
間柱設置及び筋交い設置
防風ネット巻き上げ、中城住宅建築予定のお客様 現場案内
電気工事

## 日別集計
日別集計（工程別人工と累計）
台帳から自動集計。日付は 4/20〜9/2 の全日（休工日も表示）。
日付 | 曜日 | 準備・仮設工事 | 土工事 | 擁壁工事 | 地盤改良工事 | 基礎工事 | 木工事 | 屋根・外壁工事 | 内装仕上げ工事 | 電気設備工事 | 給排水設備工事 | 外構工事 | その他 | 自社 | 業者 | 合計 | 累計 準備・仮設工事 | 累計 土工事 | 累計 擁壁工事 | 累計 地盤改良工事 | 累計 基礎工事 | 累計 木工事 | 累計 屋根・外壁工事 | 累計 内装仕上げ工事 | 累計 電気設備工事 | 累計 給排水設備工事 | 累計 外構工事 | 累計 その他 | 累計 自社 | 累計 業者 | 累計 合計 | その日の作業内容（自社）
2026-04-20 | 月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 敷地整地
2026-04-21 | 火 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 敷地整地
2026-04-22 | 水 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 敷地整地
2026-04-23 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-04-24 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-04-25 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-04-26 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-04-27 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-04-28 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-04-29 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-04-30 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-01 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-02 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-03 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-04 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-05 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-06 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-07 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-08 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-09 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-10 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-11 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-12 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-13 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-14 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-15 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-16 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-17 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-18 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-19 | 火 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 擁壁基礎整地、捨てコン打設1.5m3
2026-05-20 | 水 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 擁壁基礎整地
2026-05-21 | 木 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 擁壁基礎整地
2026-05-22 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-23 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-24 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-25 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-26 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-27 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-28 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-29 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-30 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-31 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-01 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-02 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-03 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-04 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-05 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-06 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-07 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-08 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-09 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-10 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-11 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-12 | 金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 資材搬入
2026-06-13 | 土 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 資材搬入
2026-06-14 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21
2026-06-15 | 月 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | 地盤改良工事 作業開始
2026-06-16 | 火 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | 地盤改良（雨のため半日）
2026-06-17 | 水 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 | 地盤改良作業
2026-06-18 | 木 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 34 | 地盤改良作業
2026-06-19 | 金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 37 | 地盤改良作業（この日で作業終了）
2026-06-20 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 37
2026-06-21 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 37
2026-06-22 | 月 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 40 | 地盤改良機材 解体片付け
2026-06-23 | 火 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 43 | 地盤改良機材 解体片付け（全作業終了）
2026-06-24 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 46 | 掘削作業開始（掘削前整地）、建物位置出し
2026-06-25 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 49 | 基礎掘削作業
2026-06-26 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 51 | 基礎掘削作業
2026-06-27 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 51 | 台風のため作業中断（6/26〜28）
2026-06-28 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 51 | 台風のため作業中断
2026-06-29 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 55 | 残りの掘削、白蟻防除散布・土壌処理、土間防湿ポリシート敷込み、捨てコン打設2m3
2026-06-30 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 58 | 基礎建物位置墨出し、基礎外回り型枠組
2026-07-01 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 62 | 基礎底盤型枠組
2026-07-02 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 64 | 底盤型枠組
2026-07-03 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 70 | 基礎底盤打設（生コン24m3）
2026-07-04 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 75 | 基礎墨出し及び型枠組
2026-07-05 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 75
2026-07-06 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 35 | 79 | 基礎型枠組
2026-07-07 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 35 | 84 | 型枠組
2026-07-08 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 36 | 89 | 基礎コンクリート打設（生コン車1台 4m3）
2026-07-09 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 36 | 89 | 基礎コンクリート養生期間
2026-07-10 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 36 | 89 | 基礎コンクリート養生期間
2026-07-11 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 36 | 89 | 基礎コンクリート養生期間
2026-07-12 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 36 | 90 | 基礎型枠解体
2026-07-13 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36 | 94 | 基礎型枠材片付け・型枠撤去及び敷地整地、墨出し
2026-07-14 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 36 | 96 | 墨出し
2026-07-15 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 100 | 床土台敷き、防風ネット
2026-07-16 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 36 | 104 | 床下地張り
2026-07-17 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 108 | 床張り
2026-07-18 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 36 | 112 | 軸組棟上げ（上棟）
2026-07-19 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 36 | 113 | 天井野地板張り
2026-07-20 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 36 | 116 | 間柱設置及び筋交い設置
2026-07-21 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 36 | 119 | ノボパン張り
2026-07-22 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 36 | 122 | 外壁下地ノボパン張り
2026-07-23 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 36 | 124 | 外壁下地ノボパン張り・サッシ取付
2026-07-24 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 36 | 126 | 外壁下地ノボパン張り
2026-07-25 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 36 | 128 | 15時より外壁下地ノボパン釘打ち、内部間柱筋交い・玄関廻り間柱設置
2026-07-26 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 36 | 128
2026-07-27 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 38 | 132 | 現場清掃・金物検査立会い・資材設置
2026-07-28 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 38 | 132 | 作業員・作業内容の記載なし
2026-07-29 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 36 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 96 | 44 | 140 | 内部作業（作業内容記載なし）
2026-07-30 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 38 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 98 | 50 | 148 | 内部作業（作業内容記載なし）
2026-07-31 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 42 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 102 | 55 | 157 | 断熱材張り・防湿シート張り
2026-08-01 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 46 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 106 | 58 | 164 | 内部壁PBボード張り・断熱材シート張り
2026-08-02 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 47 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 107 | 58 | 165 | 内部壁PBボード張り
2026-08-03 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 51 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 111 | 62 | 173 | 内部壁PBボード張り・ユニットバス設置
2026-08-04 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 55 | 14 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 115 | 65 | 180 | 内部壁PBボード張り・ユニットバス設置
2026-08-05 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 59 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 119 | 66 | 185 | 内部壁PBボード張り・現場台風対策片付け
2026-08-06 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 62 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 122 | 66 | 188 | 作業内容の記載なし
2026-08-07 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 62 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 122 | 66 | 188 | 台風のため終日休み
2026-08-08 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 63 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 123 | 66 | 189 | 開口部直し（昼前連絡あり）
2026-08-09 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 67 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 127 | 66 | 193 | 開口下地作成及び天井下地
2026-08-10 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 70 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 130 | 66 | 196 | 作業内容の記載なし（前後から天井下地と推定）
2026-08-11 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 74 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 134 | 66 | 200 | 天井下地作成
2026-08-12 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 77 | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 137 | 70 | 207 | 天井下地組み
2026-08-13 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 80 | 19 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 140 | 72 | 212 | 天井下地（作業内容記載なし）
2026-08-14 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 83 | 19 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 143 | 72 | 215 | 天井 断熱材設置及びプラスターボード張り
2026-08-15 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 85 | 19 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 145 | 74 | 219 | 天井プラスターボード張り
2026-08-16 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 85 | 19 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 145 | 74 | 219
2026-08-17 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 85 | 19 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 145 | 76 | 221 | 自社は新都心 長嶺邸フェンス工事のため谷邸作業なし（荷川取、山里、友寄）
2026-08-18 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 85 | 19 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 147 | 77 | 224 | 午後より玄関ポーチ・土間吊り作業
2026-08-19 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 85 | 19 | 5 | 17 | 2 | 4 | 2 | 149 | 79 | 228 | 作業内容の記載なし（前日の続きと推定）
2026-08-20 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 85 | 19 | 9 | 17 | 2 | 4 | 2 | 151 | 81 | 232 | 床材及び仕上げ資材搬入
2026-08-21 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 85 | 19 | 12 | 17 | 2 | 4 | 2 | 154 | 81 | 235 | フローリング張り
2026-08-22 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 86 | 22 | 15 | 17 | 3 | 4 | 2 | 157 | 86 | 243 | フローリング張り
2026-08-23 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 86 | 22 | 15 | 17 | 3 | 4 | 2 | 157 | 86 | 243
2026-08-24 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 86 | 22 | 18 | 17 | 3 | 4 | 2 | 160 | 86 | 246 | 床張り
2026-08-25 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 21 | 19 | 3 | 4 | 2 | 163 | 89 | 252 | 床張り
2026-08-26 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 24 | 19 | 3 | 4 | 2 | 166 | 89 | 255 | 床張り及び幅木取付
2026-08-27 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 24 | 19 | 6 | 4 | 2 | 166 | 92 | 258 | 自社作業員の記載なし
2026-08-28 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 24 | 19 | 6 | 4 | 4 | 168 | 92 | 260 | ブロック打ち出し及び検査前片付け、検査11時（設計 斉藤参加）
2026-08-29 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 24 | 19 | 6 | 4 | 5 | 169 | 92 | 261 | 現場の片付け・清掃及び品物調達調査
2026-08-30 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 24 | 19 | 8 | 4 | 9 | 173 | 94 | 267 | 防風ネット巻き上げ、中城住宅建築予定のお客様 現場案内
2026-08-31 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 27 | 19 | 8 | 4 | 9 | 175 | 95 | 270 | 内部床ボンド清掃
2026-09-01 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 28 | 19 | 8 | 6 | 9 | 177 | 96 | 273 | 外構土間整地
2026-09-02 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 28 | 19 | 8 | 9 | 9 | 180 | 96 | 276 | 外構土間整地掘削（2tダンプ追加）
合計 |  | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 28 | 19 | 8 | 9 | 9 | 180 | 96 | 276

## 工種別日別
工種別 日別人工マトリクス
行＝日付、列＝工種（工程の順）。台帳から自動集計。
|  | 準備・仮設工事 | 準備・仮設工事 | 土工事 | 土工事 | 擁壁工事 | 地盤改良工事 | 基礎工事 | 基礎工事 | 基礎工事 | 基礎工事 | 基礎工事 | 基礎工事 | 基礎工事 | 木工事 | 木工事 | 木工事 | 木工事 | 木工事 | 木工事 | 木工事 | 木工事 | 木工事 | 屋根・外壁工事 | 屋根・外壁工事 | 屋根・外壁工事 | 屋根・外壁工事 | 屋根・外壁工事 | 内装仕上げ工事 | 内装仕上げ工事 | 内装仕上げ工事 | 電気設備工事 | 電気設備工事 | 給排水設備工事 | 給排水設備工事 | 給排水設備工事 | 給排水設備工事 | 外構工事 | 外構工事 | その他 | その他 | その他
日付 | 曜日 | 仮設工事 | 仮設トイレ | 敷地整地 | 残土運搬 | 擁壁基礎整地 | 地盤改良 | 基礎掘削 | 基礎型枠 | 鉄筋工事 | 基礎コンクリート打設 | 左官工事 | ポンプ工事 | 基礎型枠解体・片付け | 土台・床組 | 上棟 | 軸組・下地 | 外壁下地 | サッシ取付 | 断熱工事 | 天井下地 | 内装下地（PB） | 造作（框・幅木） | 屋根工事 | 外壁防水シート | 外壁サイディング | コーキング | 足場 | クロス工事 | 床仕上げ（フローリング） | タイル工事 | 電気配線 | 電気器具取付 | 設備配管 | ユニットバス設置 | 給排水器具取付 | ガス工事 | 外構整地・掘削 | ポーチ・土間 | 現場管理・清掃 | 検査 | 休工 | 合計
2026-04-20 | 月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2026-04-21 | 火 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2026-04-22 | 水 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-04-23 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-24 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-25 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-26 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-27 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-28 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-29 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-30 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-02 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-03 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-05 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-06 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-07 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-08 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-09 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-10 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-11 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-12 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-13 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-14 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-15 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-16 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-17 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-18 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-19 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2026-05-20 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2026-05-21 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2026-05-22 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-23 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-24 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-25 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-26 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-27 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-28 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-29 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-30 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-31 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-06-13 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-06-14 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-06-16 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-06-17 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-06-18 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-06-19 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-06-20 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-06-23 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-06-24 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-06-25 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-06-26 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2026-06-27 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-06-30 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-07-01 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-07-02 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2026-07-03 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2026-07-04 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2026-07-05 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-06 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-07-07 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2026-07-08 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2026-07-09 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-10 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-11 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-12 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2026-07-13 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-07-14 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2026-07-15 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-07-16 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-07-17 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-07-18 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-07-19 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2026-07-20 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-07-21 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-07-22 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-07-23 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2026-07-24 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2026-07-25 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2026-07-26 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-27 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
2026-07-28 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-29 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2026-07-30 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2026-07-31 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2026-08-01 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2026-08-02 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2026-08-03 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2026-08-04 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2026-08-05 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2026-08-06 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-08-07 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-08 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2026-08-09 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-08-10 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-08-11 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-08-12 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2026-08-13 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2026-08-14 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-08-15 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-08-16 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2026-08-18 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-08-19 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-08-20 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2026-08-21 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-08-22 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2026-08-23 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-08-25 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2026-08-26 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-08-27 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-08-28 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2026-08-29 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2026-08-30 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6
2026-08-31 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-09-01 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2026-09-02 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
合計 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 30 | 12 | 21 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 14 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 17 | 26 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 19 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 276

## 確認事項
確認事項（元日報から読み取れなかった点・修正した点）
台帳の「備考」「元記載」列にも同じ内容を残しています。
区分 | 内容 | 備考・要確認
名寄せ | 荷川取強／荷川取り／荷川取 剛／仁川取り／二箇取り／理科取り／リカ取り／に取り／湯川取り／三川取り／取り → 「荷川取」 | 作業員マスター確定後に置換
名寄せ | 当山／東山／當山／当山清／東山清／洞爺清 → 「當山」 | 同上
名寄せ | 友寄司 → 「友寄」、宮城久一 → 「宮城」 | 同上
名寄せ | 電気業者／電気工事 → 「電気業者」、外壁工事 → 「外壁サイディング業者」、内装業者 → 「内装業者（クロス）」 | 業者名が分かれば置換
日付修正 | 「5月19日水曜日」→ 5/20（水） | 5/19（火）の次の日と判断
日付修正 | 「6月7日火曜日」→ 7/7（火） | 7/6（月）と7/8（水）の間
日付修正 | 「6月24日木曜日」→ 6/25（木）、「6月25日金曜日」→ 6/26（金） | 6/24は水曜のため順送り
日付修正 | 「6月26日から28日まで台風」→ 6/27〜28 を休工 | 6/26は作業記録があるため
日付修正 | 「7月9日木曜日から6月11日土曜日」→ 7/9〜7/11 養生
人工不明 | 4/20 一輝興業（ダンプ6台）、4/21 当間均（ダンプ1台） | 運搬は人工に含めず台数のみ。人工計上するか要確認
人工不明 | 7/14 設備配管、7/18 クレーン業者 | 人数の記載なし → 人工空欄
作業員不明 | 7/28、8/27 は自社作業員の記載なし | 人工空欄（8/27は水道業者のみ）
作業内容不明 | 7/29・7/30（自社2名）、8/6、8/10、8/13、8/19 | 前後の日から工種を推定して入力（備考に明記）
解釈 | 4/20「ミニユンボ, 21台」→ 0.2 1台、9/1「本間1ユンボ」→ コンマ1（0.1）ユンボ
解釈 | 7/3「土間左官 東山、その他1人」→ 當山（自社）1 ＋ 左官業者 1 | その他1人が自社か業者か要確認
解釈 | 7/16「ゆか値段の張り」7/17「床張り値段の」→ 床下地張り／床張り | 音声入力の誤変換と判断
解釈 | 7/13「気象型枠材」「1部ビーコン埋め」 | 判読不明のまま備考に記載
解釈 | 8/1「明日建設株式会社」→ アース建設
解釈 | 8/17「クロス工事 2人9」→ 2人、8/30「推薦取り付け」→ 水栓取付、8/31「玄関釜」→ 玄関框
解釈 | 8/17 自社は長嶺邸フェンス工事のため谷邸は休工扱い（人工0） | 長嶺邸側の日報に計上
ルール | 半日・数時間（4/22 友寄、6/16 雨天半日、7/21 當山、7/27 宮城、8/4-5 山里、8/10-11 友寄、8/11 宮城、8/13 荷川取、8/28 宮城）→ 1人工 | 2026/9/2 決定
ルール | 6/24 仮設トイレ設置は掘削作業と兼務のため人工0（記録のみ）
ルール | 別現場（かりゆしファーム・沖縄銀行・長嶺邸）にいた時間は谷邸には計上しない | その現場の日報側で計上
工種追加 | 8/10以降で 天井下地・屋根工事・クロス工事・床仕上げ・造作・足場・ガス・給排水器具・タイル・外構整地・ポーチ土間・検査 を追加 | 工種は随時追加可

## 印刷01_日別人工
日別 人工（工程別・自社／業者）
台帳から自動集計。灰色＝土日。
日付 | 曜日 | 準備・仮設工事 | 土工事 | 擁壁工事 | 地盤改良工事 | 基礎工事 | 木工事 | 屋根・外壁工事 | 内装仕上げ工事 | 電気設備工事 | 給排水設備工事 | 外構工事 | その他 | 自社 | 業者 | 合計
2026-04-20 | 月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2026-04-21 | 火 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2026-04-22 | 水 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
2026-04-23 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-24 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-25 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-26 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-27 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-28 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-29 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-30 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-02 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-03 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-05 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-06 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-07 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-08 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-09 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-10 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-11 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-12 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-13 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-14 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-15 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-16 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-17 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-18 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-19 | 火 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2026-05-20 | 水 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2026-05-21 | 木 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2026-05-22 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-23 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-24 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-25 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-26 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-27 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-28 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-29 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-30 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-31 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 | 金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
2026-06-13 | 土 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
2026-06-14 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 | 月 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
2026-06-16 | 火 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2026-06-17 | 水 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2026-06-18 | 木 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2026-06-19 | 金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2026-06-20 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 | 月 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2026-06-23 | 火 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2026-06-24 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
2026-06-25 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
2026-06-26 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2026-06-27 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
2026-06-30 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
2026-07-01 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
2026-07-02 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2026-07-03 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6
2026-07-04 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
2026-07-05 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-06 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
2026-07-07 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
2026-07-08 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5
2026-07-09 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-10 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-11 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-12 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2026-07-13 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
2026-07-14 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2026-07-15 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
2026-07-16 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
2026-07-17 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
2026-07-18 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
2026-07-19 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2026-07-20 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
2026-07-21 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
2026-07-22 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
2026-07-23 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2026-07-24 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2026-07-25 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2026-07-26 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-27 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4
2026-07-28 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-29 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8
2026-07-30 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8
2026-07-31 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9
2026-08-01 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7
2026-08-02 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2026-08-03 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8
2026-08-04 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7
2026-08-05 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5
2026-08-06 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
2026-08-07 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-08 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2026-08-09 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
2026-08-10 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
2026-08-11 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
2026-08-12 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7
2026-08-13 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5
2026-08-14 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
2026-08-15 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
2026-08-16 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2026-08-18 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3
2026-08-19 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4
2026-08-20 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
2026-08-21 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
2026-08-22 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8
2026-08-23 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
2026-08-25 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6
2026-08-26 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
2026-08-27 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2026-08-28 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
2026-08-29 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2026-08-30 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6
2026-08-31 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
2026-09-01 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3
2026-09-02 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
合計 |  | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 28 | 19 | 8 | 9 | 9 | 180 | 96 | 276

## 印刷02_累計推移
累計人工の推移（工程別）と当日の作業内容
各工程の累計人工が日ごとにどう積み上がったか。右端はその日の自社作業内容（先頭行）。
日付 | 曜日 | 累計 準備・仮設工事 | 累計 土工事 | 累計 擁壁工事 | 累計 地盤改良工事 | 累計 基礎工事 | 累計 木工事 | 累計 屋根・外壁工事 | 累計 内装仕上げ工事 | 累計 電気設備工事 | 累計 給排水設備工事 | 累計 外構工事 | 累計 その他 | 累計 自社 | 累計 業者 | 累計 合計 | その日の作業内容（自社）
2026-04-20 | 月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 敷地整地
2026-04-21 | 火 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 敷地整地
2026-04-22 | 水 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 敷地整地
2026-04-23 | 木 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-04-24 | 金 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-04-25 | 土 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-04-26 | 日 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-04-27 | 月 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-04-28 | 火 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-04-29 | 水 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-04-30 | 木 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-01 | 金 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-02 | 土 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-03 | 日 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-04 | 月 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-05 | 火 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-06 | 水 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-07 | 木 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-08 | 金 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-09 | 土 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-10 | 日 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-11 | 月 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-12 | 火 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-13 | 水 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-14 | 木 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-15 | 金 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-16 | 土 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-17 | 日 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-18 | 月 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
2026-05-19 | 火 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 擁壁基礎整地、捨てコン打設1.5m3
2026-05-20 | 水 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 擁壁基礎整地
2026-05-21 | 木 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 擁壁基礎整地
2026-05-22 | 金 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-23 | 土 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-24 | 日 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-25 | 月 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-26 | 火 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-27 | 水 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-28 | 木 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-29 | 金 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-30 | 土 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-05-31 | 日 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-01 | 月 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-02 | 火 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-03 | 水 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-04 | 木 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-05 | 金 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-06 | 土 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-07 | 日 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-08 | 月 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-09 | 火 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-10 | 水 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-11 | 木 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
2026-06-12 | 金 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 資材搬入
2026-06-13 | 土 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 資材搬入
2026-06-14 | 日 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21
2026-06-15 | 月 | 0 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | 地盤改良工事 作業開始
2026-06-16 | 火 | 0 | 7 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | 地盤改良（雨のため半日）
2026-06-17 | 水 | 0 | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 | 地盤改良作業
2026-06-18 | 木 | 0 | 7 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 34 | 地盤改良作業
2026-06-19 | 金 | 0 | 7 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 37 | 地盤改良作業（この日で作業終了）
2026-06-20 | 土 | 0 | 7 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 37
2026-06-21 | 日 | 0 | 7 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 37
2026-06-22 | 月 | 0 | 7 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 40 | 地盤改良機材 解体片付け
2026-06-23 | 火 | 0 | 7 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 43 | 地盤改良機材 解体片付け（全作業終了）
2026-06-24 | 水 | 0 | 7 | 6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 46 | 掘削作業開始（掘削前整地）、建物位置出し
2026-06-25 | 木 | 0 | 7 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 49 | 基礎掘削作業
2026-06-26 | 金 | 0 | 7 | 6 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 51 | 基礎掘削作業
2026-06-27 | 土 | 0 | 7 | 6 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 51 | 台風のため作業中断（6/26〜28）
2026-06-28 | 日 | 0 | 7 | 6 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 51 | 台風のため作業中断
2026-06-29 | 月 | 0 | 7 | 6 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 55 | 残りの掘削、白蟻防除散布・土壌処理、土間防湿ポリシート敷込み、捨てコン打設2m3
2026-06-30 | 火 | 0 | 7 | 6 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 58 | 基礎建物位置墨出し、基礎外回り型枠組
2026-07-01 | 水 | 0 | 7 | 6 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 62 | 基礎底盤型枠組
2026-07-02 | 木 | 0 | 7 | 6 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 64 | 底盤型枠組
2026-07-03 | 金 | 0 | 7 | 6 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 70 | 基礎底盤打設（生コン24m3）
2026-07-04 | 土 | 0 | 7 | 6 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 75 | 基礎墨出し及び型枠組
2026-07-05 | 日 | 0 | 7 | 6 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 75
2026-07-06 | 月 | 0 | 7 | 6 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 35 | 79 | 基礎型枠組
2026-07-07 | 火 | 0 | 7 | 6 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 35 | 84 | 型枠組
2026-07-08 | 水 | 0 | 7 | 6 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 36 | 89 | 基礎コンクリート打設（生コン車1台 4m3）
2026-07-09 | 木 | 0 | 7 | 6 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 36 | 89 | 基礎コンクリート養生期間
2026-07-10 | 金 | 0 | 7 | 6 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 36 | 89 | 基礎コンクリート養生期間
2026-07-11 | 土 | 0 | 7 | 6 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 36 | 89 | 基礎コンクリート養生期間
2026-07-12 | 日 | 0 | 7 | 6 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 36 | 90 | 基礎型枠解体
2026-07-13 | 月 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36 | 94 | 基礎型枠材片付け・型枠撤去及び敷地整地、墨出し
2026-07-14 | 火 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 36 | 96 | 墨出し
2026-07-15 | 水 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 100 | 床土台敷き、防風ネット
2026-07-16 | 木 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 36 | 104 | 床下地張り
2026-07-17 | 金 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 108 | 床張り
2026-07-18 | 土 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 36 | 112 | 軸組棟上げ（上棟）
2026-07-19 | 日 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 36 | 113 | 天井野地板張り
2026-07-20 | 月 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 36 | 116 | 間柱設置及び筋交い設置
2026-07-21 | 火 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 36 | 119 | ノボパン張り
2026-07-22 | 水 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 36 | 122 | 外壁下地ノボパン張り
2026-07-23 | 木 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 36 | 124 | 外壁下地ノボパン張り・サッシ取付
2026-07-24 | 金 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 36 | 126 | 外壁下地ノボパン張り
2026-07-25 | 土 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 36 | 128 | 15時より外壁下地ノボパン釘打ち、内部間柱筋交い・玄関廻り間柱設置
2026-07-26 | 日 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 36 | 128
2026-07-27 | 月 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 38 | 132 | 現場清掃・金物検査立会い・資材設置
2026-07-28 | 火 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 38 | 132 | 作業員・作業内容の記載なし
2026-07-29 | 水 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 36 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 96 | 44 | 140 | 内部作業（作業内容記載なし）
2026-07-30 | 木 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 38 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 98 | 50 | 148 | 内部作業（作業内容記載なし）
2026-07-31 | 金 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 42 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 102 | 55 | 157 | 断熱材張り・防湿シート張り
2026-08-01 | 土 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 46 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 106 | 58 | 164 | 内部壁PBボード張り・断熱材シート張り
2026-08-02 | 日 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 47 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 107 | 58 | 165 | 内部壁PBボード張り
2026-08-03 | 月 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 51 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 111 | 62 | 173 | 内部壁PBボード張り・ユニットバス設置
2026-08-04 | 火 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 55 | 14 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 115 | 65 | 180 | 内部壁PBボード張り・ユニットバス設置
2026-08-05 | 水 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 59 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 119 | 66 | 185 | 内部壁PBボード張り・現場台風対策片付け
2026-08-06 | 木 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 62 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 122 | 66 | 188 | 作業内容の記載なし
2026-08-07 | 金 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 62 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 122 | 66 | 188 | 台風のため終日休み
2026-08-08 | 土 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 63 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 123 | 66 | 189 | 開口部直し（昼前連絡あり）
2026-08-09 | 日 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 67 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 127 | 66 | 193 | 開口下地作成及び天井下地
2026-08-10 | 月 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 70 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 130 | 66 | 196 | 作業内容の記載なし（前後から天井下地と推定）
2026-08-11 | 火 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 74 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 134 | 66 | 200 | 天井下地作成
2026-08-12 | 水 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 77 | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 137 | 70 | 207 | 天井下地組み
2026-08-13 | 木 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 80 | 19 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 140 | 72 | 212 | 天井下地（作業内容記載なし）
2026-08-14 | 金 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 83 | 19 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 143 | 72 | 215 | 天井 断熱材設置及びプラスターボード張り
2026-08-15 | 土 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 85 | 19 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 145 | 74 | 219 | 天井プラスターボード張り
2026-08-16 | 日 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 85 | 19 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 145 | 74 | 219
2026-08-17 | 月 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 85 | 19 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 145 | 76 | 221 | 自社は新都心 長嶺邸フェンス工事のため谷邸作業なし（荷川取、山里、友寄）
2026-08-18 | 火 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 85 | 19 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 147 | 77 | 224 | 午後より玄関ポーチ・土間吊り作業
2026-08-19 | 水 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 85 | 19 | 5 | 17 | 2 | 4 | 2 | 149 | 79 | 228 | 作業内容の記載なし（前日の続きと推定）
2026-08-20 | 木 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 85 | 19 | 9 | 17 | 2 | 4 | 2 | 151 | 81 | 232 | 床材及び仕上げ資材搬入
2026-08-21 | 金 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 85 | 19 | 12 | 17 | 2 | 4 | 2 | 154 | 81 | 235 | フローリング張り
2026-08-22 | 土 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 86 | 22 | 15 | 17 | 3 | 4 | 2 | 157 | 86 | 243 | フローリング張り
2026-08-23 | 日 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 86 | 22 | 15 | 17 | 3 | 4 | 2 | 157 | 86 | 243
2026-08-24 | 月 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 86 | 22 | 18 | 17 | 3 | 4 | 2 | 160 | 86 | 246 | 床張り
2026-08-25 | 火 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 21 | 19 | 3 | 4 | 2 | 163 | 89 | 252 | 床張り
2026-08-26 | 水 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 24 | 19 | 3 | 4 | 2 | 166 | 89 | 255 | 床張り及び幅木取付
2026-08-27 | 木 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 24 | 19 | 6 | 4 | 2 | 166 | 92 | 258 | 自社作業員の記載なし
2026-08-28 | 金 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 24 | 19 | 6 | 4 | 4 | 168 | 92 | 260 | ブロック打ち出し及び検査前片付け、検査11時（設計 斉藤参加）
2026-08-29 | 土 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 24 | 19 | 6 | 4 | 5 | 169 | 92 | 261 | 現場の片付け・清掃及び品物調達調査
2026-08-30 | 日 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 24 | 19 | 8 | 4 | 9 | 173 | 94 | 267 | 防風ネット巻き上げ、中城住宅建築予定のお客様 現場案内
2026-08-31 | 月 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 27 | 19 | 8 | 4 | 9 | 175 | 95 | 270 | 内部床ボンド清掃
2026-09-01 | 火 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 28 | 19 | 8 | 6 | 9 | 177 | 96 | 273 | 外構土間整地
2026-09-02 | 水 | 0 | 7 | 6 | 30 | 51 | 87 | 22 | 28 | 19 | 8 | 9 | 9 | 180 | 96 | 276 | 外構土間整地掘削（2tダンプ追加）

## 印刷03_グラフ
人工の推移グラフ
上：工程別の累計人工（どの工程にどれだけ入ってきたかの流れ）／下：日別の人工（自社・業者）

## 印刷04_集計
集計（工程別・作業員別・業者別）
黄色の「予算人工」に見積書（実行予算）の人工を入れると差引・消化率が出ます。工種ごとの予算比較は「印刷05_工種別予算」シート。
工程 | 実績人工 | 予算人工 | 差引（予算−実績） | 消化率 | 人工あり行数 |  | 業者 | 実績人工 | 人工あり行数 | 主な工種
準備・仮設工事 | 0 |  |  |  | 0 |  | 一輝興業 | 0 | 0 | 残土運搬
土工事 | 7 |  |  |  | 7 |  | 当間均 | 0 | 0 | 残土運搬
擁壁工事 | 6 |  |  |  | 6 |  | グランド技研 | 30 | 9 | 地盤改良
地盤改良工事 | 30 |  |  |  | 9 |  | 稲嶺（屋根・外壁） | 2 | 1 | 外壁防水シート
基礎工事 | 51 |  |  |  | 49 |  | 電気業者 | 19 | 8 | 電気配線
木工事 | 87 |  |  |  | 87 |  | 外壁サイディング業者 | 11 | 4 | 外壁サイディング
屋根・外壁工事 | 22 |  |  |  | 10 |  | コーキング業者 | 2 | 2 | コーキング
内装仕上げ工事 | 28 |  |  |  | 25 |  | 左官業者 | 1 | 1 | 左官工事
電気設備工事 | 19 |  |  |  | 8 |  | ポンプ業者 | 3 | 2 | ポンプ工事
給排水設備工事 | 8 |  |  |  | 4 |  | 鉄筋業者 | 2 | 1 | 鉄筋工事
外構工事 | 9 |  |  |  | 9 |  | 設備業者 | 0 | 0 | 設備配管
その他 | 9 |  |  |  | 9 |  | ユニットバス業者 | 2 | 1 | ユニットバス設置
合計 | 276 | 0 | 0 |  |  |  | クレーン業者 | 0 | 0 | 上棟
[7 empty] | 生コン | 0 | 0 | 基礎コンクリート打設
[7 empty] | 屋根業者 | 4 | 2 | 屋根工事
[7 empty] | 内装業者（クロス） | 7 | 4 | クロス工事
[7 empty] | 大工ヨナハラ | 2 | 2 | 造作（框・幅木）
[7 empty] | 足場業者 | 3 | 1 | 足場
[7 empty] | ガス業者 | 1 | 1 | ガス工事
[7 empty] | 水道業者 | 5 | 2 | 設備配管
[7 empty] | タイル業者 | 2 | 2 | タイル工事
[7 empty] | 合計 | 96
作業員（自社） | 準備・仮設工事 | 土工事 | 擁壁工事 | 地盤改良工事 | 基礎工事 | 木工事 | 屋根・外壁工事 | 内装仕上げ工事 | 電気設備工事 | 給排水設備工事 | 外構工事 | その他 | 合計人工 | 人工あり行数
荷川取 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60 | 60
當山 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24
宮城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 45
友寄 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
上原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5
山里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 22
平良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
合計 | 0 | 7 | 6 | 0 | 45 | 85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 9 | 180 | 180
Note on O36: 同じ日に2工種に分けて入力した場合は2と数えます（台帳の行数ベース）

## 印刷05_工種別予算
工種別 実績人工と予算比較
黄色の「予算人工」に見積書（実行予算）の工種別人工を入力。工程小計は自動。
工程 | 工種 | 実績人工 | 予算人工 | 差引（予算−実績） | 消化率 | 人工あり行数
準備・仮設工事 | 仮設工事 | 0 |  |  |  | 0
準備・仮設工事 | 仮設トイレ | 0 |  |  |  | 0
土工事 | 敷地整地 | 7 |  |  |  | 7
土工事 | 残土運搬 | 0 |  |  |  | 0
擁壁工事 | 擁壁基礎整地 | 6 |  |  |  | 6
地盤改良工事 | 地盤改良 | 30 |  |  |  | 9
基礎工事 | 基礎掘削 | 12 |  |  |  | 12
基礎工事 | 基礎型枠 | 21 |  |  |  | 21
基礎工事 | 鉄筋工事 | 2 |  |  |  | 1
基礎工事 | 基礎コンクリート打設 | 5 |  |  |  | 5
基礎工事 | 左官工事 | 3 |  |  |  | 3
基礎工事 | ポンプ工事 | 3 |  |  |  | 2
基礎工事 | 基礎型枠解体・片付け | 5 |  |  |  | 5
木工事 | 土台・床組 | 14 |  |  |  | 14
木工事 | 上棟 | 4 |  |  |  | 4
木工事 | 軸組・下地 | 8 |  |  |  | 8
木工事 | 外壁下地 | 12 |  |  |  | 12
木工事 | サッシ取付 | 0 |  |  |  | 0
木工事 | 断熱工事 | 4 |  |  |  | 4
木工事 | 天井下地 | 17 |  |  |  | 17
木工事 | 内装下地（PB） | 26 |  |  |  | 26
木工事 | 造作（框・幅木） | 2 |  |  |  | 2
屋根・外壁工事 | 屋根工事 | 4 |  |  |  | 2
屋根・外壁工事 | 外壁防水シート | 2 |  |  |  | 1
屋根・外壁工事 | 外壁サイディング | 11 |  |  |  | 4
屋根・外壁工事 | コーキング | 2 |  |  |  | 2
屋根・外壁工事 | 足場 | 3 |  |  |  | 1
内装仕上げ工事 | クロス工事 | 7 |  |  |  | 4
内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 19 |  |  |  | 19
内装仕上げ工事 | タイル工事 | 2 |  |  |  | 2
電気設備工事 | 電気配線 | 17 |  |  |  | 7
電気設備工事 | 電気器具取付 | 2 |  |  |  | 1
給排水設備工事 | 設備配管 | 3 |  |  |  | 1
給排水設備工事 | ユニットバス設置 | 2 |  |  |  | 1
給排水設備工事 | 給排水器具取付 | 2 |  |  |  | 1
給排水設備工事 | ガス工事 | 1 |  |  |  | 1
外構工事 | 外構整地・掘削 | 5 |  |  |  | 5
外構工事 | ポーチ・土間 | 4 |  |  |  | 4
その他 | 現場管理・清掃 | 7 |  |  |  | 7
その他 | 検査 | 2 |  |  |  | 2
その他 | 休工 | 0 |  |  |  | 0
| 合計 | 276 | 0 | 0

## 印刷06_週別
週別 人工マトリクス（工程 → 工種）
列＝週（月曜始まり）。色が濃いほど人工が多い。台帳から自動集計。
|  | 4月 | 4月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月
工程 | 工種 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 合計
準備・仮設工事 | （工程計） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
準備・仮設工事 | 仮設工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
準備・仮設工事 | 仮設トイレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
土工事 | （工程計） | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
土工事 | 敷地整地 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
土工事 | 残土運搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
擁壁工事 | （工程計） | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
擁壁工事 | 擁壁基礎整地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
地盤改良工事 | （工程計） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
地盤改良工事 | 地盤改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
基礎工事 | （工程計） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
基礎工事 | 基礎掘削 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
基礎工事 | 基礎型枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
基礎工事 | 鉄筋工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
基礎工事 | 基礎コンクリート打設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
基礎工事 | 左官工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
基礎工事 | ポンプ工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
基礎工事 | 基礎型枠解体・片付け | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
木工事 | （工程計） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 13 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 87
木工事 | 土台・床組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
木工事 | 上棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
木工事 | 軸組・下地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
木工事 | 外壁下地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
木工事 | サッシ取付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
木工事 | 断熱工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
木工事 | 天井下地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17
木工事 | 内装下地（PB） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26
木工事 | 造作（框・幅木） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
屋根・外壁工事 | （工程計） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22
屋根・外壁工事 | 屋根工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
屋根・外壁工事 | 外壁防水シート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
屋根・外壁工事 | 外壁サイディング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
屋根・外壁工事 | コーキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
屋根・外壁工事 | 足場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
内装仕上げ工事 | （工程計） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | 28
内装仕上げ工事 | クロス工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
内装仕上げ工事 | 床仕上げ（フローリング） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 19
内装仕上げ工事 | タイル工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
電気設備工事 | （工程計） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19
電気設備工事 | 電気配線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17
電気設備工事 | 電気器具取付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
給排水設備工事 | （工程計） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8
給排水設備工事 | 設備配管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
給排水設備工事 | ユニットバス設置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
給排水設備工事 | 給排水器具取付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
給排水設備工事 | ガス工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
外構工事 | （工程計） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9
外構工事 | 外構整地・掘削 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
外構工事 | ポーチ・土間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
その他 | （工程計） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9
その他 | 現場管理・清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7
その他 | 検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
その他 | 休工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 週合計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 16 | 14 | 24 | 15 | 23 | 15 | 37 | 28 | 26 | 24 | 24 | 9 | 276